## Dashboard
Tableau de bord chantier
Les indicateurs se mettent à jour automatiquement à partir des feuilles de saisie.
Projet | Code | Budget prévu |  | Dernière MAJ
Avancement réel | Avancement cible | Retard / avance |  | Dépenses réelles | Conso budget
Effectif moyen | Jours suivis | Incidents total |  | Non-conformités | Incidents sécurité
Lecture rapide |  |  | Alerte budget
Note on N4: Dashboard alimenté automatiquement. Saisir les données dans les autres feuilles.

## Mode_emploi
Mode d'emploi — fiche chantier automatisée
Objectif : centraliser toutes les infos pour qu'un nouveau responsable reprenne le chantier sans perte d'information.
1. Commencer par la feuille Identification |  | Renseigne le chantier, les dates, le budget et les objectifs d'avancement.
2. Saisir les acteurs |  | Ajoute tous les intervenants, rôles et contacts clés.
3. Mettre à jour le Journal chaque jour |  | Date, travaux réalisés, avancement %, effectif, météo et observations.
4. Saisir chaque livraison de matériaux |  | Une ligne par livraison ou mouvement important.
5. Enregistrer toutes les dépenses |  | Utilise la feuille Finances pour garder la traçabilité budgétaire.
6. Déclarer les incidents et la sécurité |  | Aucun problème ne doit rester oral : tout doit être écrit.
7. Lire le Dashboard |  | Les indicateurs se mettent à jour automatiquement.
Exemple déjà rempli : utilise-le comme modèle, puis remplace les données chantier ligne par ligne. | Aucun paiement ou validation chantier si la fiche n'est pas à jour.

## Identification
Fiche d'identification du chantier
Les cellules bleues sont à remplir manuellement.
Nom du projet | Construction villa duplex R+1 – Cocody Angré
Code chantier | CH-ANGRE-2026-001
Type de chantier | Construction neuve – villa duplex
Localisation précise | Abidjan, Cocody Angré 8e tranche, lot 245
Client / Maître d'ouvrage | Famille Konan / M. Jean Konan
Date de démarrage | 2026-02-03
Date prévisionnelle de fin | 2026-07-30
Budget global prévu (FCFA) | 85000000
Avancement cible à date (%) | 4200%
Chef de chantier principal | Kouassi Yao
Conducteur de travaux
Directeur technique
Note on B4: Cellule de saisie utilisateur
Note on B6: Cellule de saisie utilisateur
Note on B8: Cellule de saisie utilisateur
Note on B10: Cellule de saisie utilisateur
Note on B12: Cellule de saisie utilisateur
Note on B14: Cellule de saisie utilisateur
Note on B16: Cellule de saisie utilisateur
Note on B18: Cellule de saisie utilisateur
Note on B20: Cellule de saisie utilisateur
Note on B22: Cellule de saisie utilisateur
Note on B24: Cellule de saisie utilisateur
Note on B26: Cellule de saisie utilisateur

## Acteurs
Acteurs du chantier
Renseigne l'encadrement, la main d'œuvre et les sous-traitants.
Rôle | Nom complet | Contact | Entreprise / Fonction | Présence active | Observations
Directeur Technique | M. Yao N'Dri | 07 08 09 10 11 | Direction Technique | Oui | Supervision générale
Conducteur de travaux | M. Tano Serge | 01 02 03 04 05 | Conduite des travaux | Oui | Présence quotidienne
Chef de chantier | M. Kouassi Yao | 05 44 55 66 77 | Chef de chantier | Oui | Responsable exécution
Maçon principal | M. Koffi Hervé | 07 77 88 99 00 | Maçonnerie | Oui | Équipe gros œuvre
Ferrailleur | M. Bamba Issa | 01 66 77 88 99 | Ferraillage | Oui | Armatures semelles et poteaux
Électricien | M. Traoré Mamadou | 05 11 22 33 44 | Sous-traitant électricité | Non | Intervention prévue en phase 2
Plombier | M. N'Guessan Alain | 07 21 31 41 51 | Sous-traitant plomberie | Non | Intervention ultérieure

## Journal
Journal de chantier
Une ligne par jour. L'avancement saisi ici alimente le tableau de bord.
Date | Travaux réalisés | Avancement cumulé (%) | Effectif présent | Matériel utilisé | Météo | Blocage / observation | Responsable saisie
2026-02-03 | Installation de chantier, nettoyage du site et implantation | 300% | 8 | Niveau, piquets, pelle, brouette | Soleil | RAS | Tano Serge
2026-02-08 | Terrassement et fouilles des semelles | 800% | 11 | Pelle, pioche, cordeau | Nuageux | Sol plus dur que prévu sur zone arrière | Kouassi Yao
2026-02-15 | Ferraillage semelles et longrines | 1500% | 12 | Coupeuse, ligature, tenaille | Soleil | Attente partielle de livraison fer HA12 | Kouassi Yao
2026-02-20 | Coulage béton de propreté et semelles | 2200% | 14 | Bétonnière, vibreur | Soleil | RAS | Tano Serge
2026-02-28 | Élévation soubassement et remblai intérieur | 2800% | 13 | Brouette, dame manuelle | Soleil | RAS | Kouassi Yao
2026-03-05 | Montage poteaux RDC et coffrage poutres | 3400% | 15 | Scie, marteau, serre-joints | Nuageux | Besoin complément bois de coffrage | Kouassi Yao
2026-03-12 | Coulage poteaux et poutres RDC | 3900% | 16 | Bétonnière, vibreur | Soleil | RAS | Tano Serge
2026-03-16 | Préparation dalle RDC et réservations techniques | 4100% | 15 | Treillis, planches, fil à ligaturer | Soleil | Prévoir coordination plombier avant coulage | Kouassi Yao

## Materiaux
Suivi des matériaux
Saisir chaque livraison, sortie importante ou contrôle de stock.
Date | Type matériau | Quantité | Unité | Mouvement | Fournisseur | Réception OK | Valeur estimée (FCFA) | Observation
2026-02-04 | Ciment | 200 | sacs | Entrée | CIMIVOIRE | Oui | 1900000 | Première livraison
2026-02-06 | Sable | 18 | m3 | Entrée | Carrière Bingerville | Oui | 450000 | Pour fouilles et béton
2026-02-07 | Gravier | 16 | m3 | Entrée | Carrière Anyama | Oui | 520000 | Granulats 5/15
2026-02-10 | Fer | 3.5 | tonnes | Entrée | SOTACI | Oui | 3150000 | HA8, HA10, HA12
2026-02-18 | Bois | 1.2 | lot | Entrée | Bois Service | Oui | 780000 | Coffrage
2026-02-22 | Ciment | 120 | sacs | Sortie | Consommation chantier | Oui | 1140000 | Semelles + longrines
2026-03-01 | Briques | 4500 | unités | Entrée | Briqueterie Akoupé | Oui | 1350000 | Élévation RDC
2026-03-08 | Fer | 0.8 | tonnes | Sortie | Consommation chantier | Oui | 720000 | Poteaux/poutres RDC

## Finances
Suivi financier
Toutes les dépenses chantier doivent être enregistrées ici.
Date | Catégorie | Désignation | Montant prévu (FCFA) | Montant réel (FCFA) | Écart (FCFA) | Statut paiement | Bénéficiaire / fournisseur | Observation
2026-02-03 | Installation | Base vie et sécurisation site | 850000 | 900000 |  | Payé | Entreprise BTP Papa | Dépense de démarrage
2026-02-05 | Main d'œuvre | Terrassement et fouilles | 650000 | 650000 |  | Payé | Équipe terrassement | Conforme au prévu
2026-02-10 | Matériaux | Achat fer à béton | 3200000 | 3150000 |  | Payé | SOTACI | Léger gain négocié
2026-02-12 | Transport | Évacuation déblais + livraison sable | 300000 | 365000 |  | Payé | Transports Kouamé | Surcoût carburant
2026-02-20 | Main d'œuvre | Coulage semelles et longrines | 700000 | 760000 |  | Partiel | Équipe gros œuvre | Solde à payer
2026-02-28 | Matériaux | Achat briques | 1400000 | 1350000 |  | Payé | Briqueterie Akoupé | Conforme
2026-03-07 | Équipements | Location bétonnière + vibreur | 250000 | 250000 |  | Payé | LocaMat CI | RAS
2026-03-14 | Main d'œuvre | Coffrage et dalle RDC | 900000 | 0 |  | En attente | Équipe coffrage | Paiement après validation DT
Note on F5: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F6: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F7: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F8: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F9: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F10: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F11: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F12: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F13: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F14: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F15: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F16: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F17: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F18: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F19: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F20: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F21: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F22: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F23: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F24: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F25: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F26: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F27: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F28: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F29: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F30: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F31: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F32: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F33: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F34: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F35: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F36: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F37: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F38: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F39: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F40: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F41: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F42: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F43: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F44: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F45: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F46: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F47: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F48: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F49: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F50: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F51: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F52: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F53: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F54: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F55: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F56: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F57: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F58: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F59: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F60: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F61: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F62: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F63: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F64: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F65: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F66: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F67: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F68: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F69: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F70: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F71: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F72: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F73: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F74: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F75: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F76: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F77: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F78: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F79: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F80: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F81: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F82: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F83: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F84: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F85: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F86: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F87: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F88: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F89: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F90: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F91: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F92: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F93: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F94: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F95: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F96: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F97: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F98: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F99: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F100: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F101: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F102: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F103: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F104: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F105: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F106: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F107: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F108: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F109: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F110: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F111: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F112: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F113: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F114: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F115: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F116: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F117: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F118: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F119: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F120: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F121: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F122: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F123: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F124: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F125: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F126: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F127: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F128: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F129: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F130: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F131: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F132: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F133: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F134: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F135: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F136: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F137: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F138: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F139: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F140: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F141: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F142: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F143: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F144: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F145: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F146: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F147: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F148: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F149: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F150: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F151: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F152: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F153: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F154: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F155: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F156: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F157: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F158: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F159: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F160: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F161: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F162: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F163: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F164: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F165: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F166: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F167: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F168: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F169: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F170: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F171: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F172: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F173: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F174: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F175: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F176: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F177: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F178: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F179: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F180: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F181: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F182: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F183: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F184: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F185: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F186: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F187: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F188: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F189: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F190: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F191: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F192: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F193: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F194: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F195: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F196: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F197: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F198: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F199: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F200: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F201: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F202: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F203: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F204: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F205: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F206: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F207: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F208: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F209: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F210: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F211: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F212: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F213: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F214: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F215: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F216: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F217: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F218: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F219: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F220: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F221: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F222: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F223: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F224: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F225: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F226: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F227: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F228: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F229: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F230: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F231: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F232: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F233: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F234: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F235: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F236: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F237: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F238: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F239: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F240: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F241: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F242: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F243: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F244: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F245: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F246: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F247: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F248: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F249: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F250: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F251: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F252: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F253: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F254: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F255: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F256: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F257: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F258: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F259: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F260: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F261: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F262: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F263: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F264: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F265: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F266: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F267: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F268: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F269: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F270: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F271: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F272: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F273: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F274: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F275: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F276: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F277: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F278: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F279: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F280: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F281: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F282: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F283: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F284: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F285: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F286: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F287: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F288: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F289: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F290: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F291: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F292: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F293: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F294: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F295: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F296: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F297: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F298: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F299: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F300: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F301: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F302: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F303: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F304: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F305: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F306: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F307: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F308: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F309: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F310: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F311: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F312: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F313: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F314: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F315: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F316: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F317: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F318: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F319: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F320: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F321: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F322: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F323: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F324: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F325: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F326: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F327: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F328: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F329: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F330: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F331: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F332: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F333: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F334: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F335: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F336: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F337: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F338: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F339: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F340: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F341: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F342: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F343: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F344: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F345: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F346: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F347: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F348: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F349: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F350: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F351: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F352: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F353: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F354: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F355: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F356: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F357: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F358: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F359: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F360: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F361: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F362: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F363: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F364: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F365: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F366: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F367: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F368: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F369: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F370: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F371: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F372: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F373: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F374: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F375: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F376: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F377: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F378: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F379: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F380: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F381: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F382: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F383: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F384: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F385: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F386: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F387: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F388: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F389: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F390: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F391: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F392: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F393: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F394: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F395: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F396: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F397: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F398: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F399: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F400: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F401: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F402: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F403: Écart = montant réel - montant prévu
Note on F404: Écart = montant réel - montant prévu

## Equipements
Matériel & équipements
Suivi de l'état des équipements présents sur site.
Équipement | Quantité | État | Dernier contrôle | Panne / anomalie | Action requise | Responsable
Bétonnière | 1 | Bon | 2026-03-10 | Aucune | Entretien hebdomadaire | Chef de chantier
Vibreur | 1 | Bon | 2026-03-10 | Aucune | Contrôle câble alimentation | Chef de chantier
Brouettes | 4 | Moyen | 2026-03-12 | 1 roue usée | Remplacement roue sous 3 jours | Magasinier
Échelles | 2 | Bon | 2026-03-12 | Aucune | RAS | Chef de chantier
Groupe électrogène | 1 | Moyen | 2026-03-09 | Démarrage difficile | Vidange + bougie | Mécanicien

## Incidents
Incidents / problèmes chantier
Tout incident doit être enregistré pour éviter les transmissions orales incomplètes.
Date | Type incident | Description | Impact | Solution apportée | Responsable | Date clôture | Statut
2026-02-09 | Retard | Retard de livraison d'une partie du fer HA12 | Décalage de 1 jour sur ferraillage | Réajustement planning + relance fournisseur | Conducteur travaux | 2026-02-10 | Clôturé
2026-03-06 | Rupture stock | Bois de coffrage insuffisant pour zone escalier | Ralentissement coffrage | Commande complémentaire immédiate | Chef de chantier | 2026-03-07 | Clôturé
2026-03-11 | Panne | Brouette n°3 hors service | Manutention ralentie | Réparation roue | Magasinier | 2026-03-12 | Clôturé

## Qualite
Qualité & contrôle
Saisir les contrôles, écarts et corrections.
Date | Contrôle effectué | Non-conformité | Correction / action | Responsable | Statut
2026-02-20 | Contrôle dosage béton semelles | Aucune | Validation avant coulage | DT | Conforme
2026-03-05 | Vérification aplomb poteaux RDC | Écart léger sur 1 poteau | Reprise coffrage avant coulage | Conducteur travaux | Corrigé
2026-03-16 | Contrôle réservations techniques dalle | Aucune | Coordination plomberie notée | DT | Conforme

## Securite
Sécurité chantier
Saisir les incidents sécurité, manquements et mesures prises.
Date | Type sécurité | Description | Mesures prises | EPI disponibles | Responsable | Statut
2026-02-04 | EPI manquant | 2 ouvriers sans gants à l'ouverture du site | Rappel consignes + distribution EPI | Casques, gants, bottes | Chef de chantier | Traité
2026-02-21 | Non-respect consigne | Zone coulage encombrée | Nettoyage immédiat + balisage | Casques, bottes | Chef de chantier | Traité
2026-03-13 | Quasi-accident | Glissade sans blessure près de la zone humide | Ajout sable sec + signalisation | Casques, gants, bottes, gilets | Conducteur travaux | Traité

## Parametres
Paramètres & listes déroulantes
Modifie cette feuille seulement si tu veux changer les listes proposées.
Météo | Réception | Statut paiement | Etat équipement | Type incident | Type sécurité | Matériaux courants
Soleil | Oui | Payé | Bon | Retard | EPI manquant | Ciment
Nuageux | Non | En attente | Moyen | Accident | Accident | Fer
Pluie |  | Partiel | Mauvais | Litige | Quasi-accident | Sable
Orage |  |  | Hors service | Rupture stock | Non-respect consigne | Gravier
Vent fort |  |  |  | Panne | RAS | Briques
|  |  |  | Autre |  | Peinture
Bois
Carrelage
Autre

## Calculs
Clé | Valeur | Date journal | Avancement % | Statut paiement | Nombre | Type incident | Nombre | Type matériau | Qté
Nom projet |  |  |  | Payé |  | Retard |  | Ciment
Code chantier |  |  |  | En attente |  | Accident |  | Fer
Budget prévu |  |  |  | Partiel |  | Litige |  | Sable
Avancement cible | [5 empty] | Rupture stock |  | Gravier
Dernière date journal | [5 empty] | Panne |  | Briques
Avancement réel | [5 empty] | Autre |  | Peinture
Effectif moyen | [7 empty] | Bois
Nb jours suivis | [7 empty] | Carrelage
Total dépenses prévues | [7 empty] | Autre
Total dépenses réelles
Taux conso budget
Nb incidents
Nb non conformités
Nb incidents sécurité
Nb livraisons matériaux
Valeur matériaux
Écart budget
Retard vs cible